## Sheet1
| Start Date | End Date | Duration (days)
Literature Review | 2024-04-04 | 2024-05-04 | 30
Introduction, Background Sections | 2024-05-04 | 2024-05-24 | 20
First Implementation | 2024-05-04 | 2024-06-17 | 44
Testing and Verifying the 1st impl. | 2024-06-17 | 2024-07-10 | 23
Debugging and Optimisation | 2024-07-10 | 2024-08-01 | 22
Testing the Changes | 2024-08-01 | 2024-08-20 | 19
Implementation Section | 2024-06-17 | 2024-07-17 | 30
Results Section | 2024-07-17 | 2024-08-25 | 39